附件4

2023年度部门整体支出绩效

自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：（签字）

填 报 人：丘志春

联系电话：5556798

填报日期：2024年5月12日

- 根据乐昌市财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2024〕17 号）精神，我委对2023 年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下。

- 一、部门的基本情况

- （一）部门整体概况

- 1.部门主要职责。

广东乐昌经济开发区于1996年经省人民政府批准为省级经济开发区，2006年通过国家发改委审核公告，核准面积303.16公顷，原选址位于城南三公里处。乐昌产业转移工业园于2006年9月经省人民政府同意认定为省级产业转移工业园，规划面积897.53公顷，位于乐廊公路六公里处南北两侧。因开发区原选址已逐渐发展为城区，不再适宜工业发展，为更有利于引导产业集聚，经逐级申报，2014年8月省政府办公厅原则同意将开发区区位调整至产业园内。围绕“一园三区”发展理念，根据城南片区（乐昌碳中和装备产业园）及坪石片区（粤湘开放合作试验区）控制性详细规划编制现状情况，调整规划用地方案。

- 2.纳入预算编制范围下属单位。

2021年9月乐昌产业转移工业园管理委员会更名为乐昌市产业转移工业园服务中心，由乐昌市人民政府管理调整为广东乐昌经济开发区管理委员会管理；乐昌市产业转移工业园服务中心与广东乐昌经济开发区管理委员会不再合署办公；将原市坪石贸易市场管理中心工作任务及在职5人连人带编划转到市产业转移工业园服务中心；将财务部、规划部、招商部名称分别变更为财务股、工程建设服务股、企业管理服务股，内设机构工作任务作相应调整，级别由副科级调整为正股级。乐昌市产业转移工业园服务中心核定事业编制11 名。

- 3.部门人员编制构成。

为加强管理，2015年9月对原2010年开发区管委会和市产业园管委会合署办公体制进行了进一步优化调整。开发区管委会为市政府派出副处级行政单位，产业园管委会为市政府直属正科级事业单位。开发区管委会和产业园管委会合暑办公，内设机构为办公室（公共事务管理局）、财政审计局、规划建设局、企业服务局（招商局），机关行政编制16名、事业编制6名。

2021年11月将广东乐昌经济开发区管理委员会内设机构调整，公共事务管理局在办公室挂牌调整为单独设置并更名为公共服务科；办公室加挂工委办公室牌子；规划建设局、财政审计局、企业服务局（招商局）分别更名为规划建设科、财政审计科、招商引资科。

- （二）部门整体收支情况

- 1.部门整体收入。

本年度预算收入34590.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入545.6万元，政府性基金预算财政拨款收入34944.68万元。

- 2.部门整体支出情况。

本年度开发区年初预算收入34590.28万元。收入支出执行情况是：收入支出34590.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入545.6万元；政府性基金预算财政拨款34944.68万元，与上年度收入支出31424.63万元增加3520.05万元，增幅10.07%；2022年收入支出执行数与年初预算调增2699.41万元，增幅7.8%。

- （三）部门整体支出目标及任务

- 1.概述项目绩效目标完成情况。

- 目标（1）：土地收储方面：2023年共完成土地收储1404.338亩，其中城东片区完成征收土地279.712亩及地上附着物补偿633.179亩（合计912.891亩），乐昌碳中和装备产业园（城南片区）完成征收土地397.757亩及地上附着物补偿30.35亩（合计428.107亩），粤湘产业合作示范园（坪石片区）完成土地收储63.34亩。

- 目标（2）： 2023年，2023年新开工项目4个，分别是乐昌产业园产业发展配套基础设施建设二期工程、乐昌大道建设工程等项目。续建项目5个，产业发展配套基础设施建设工程（一期）一标段完成至总工程量的90%，二标段已完成总工程量30%，乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）一标段正在进行取得16亩用地指标的场地施工，二标段综合整治已完成部分场地清表，金山二路周边在建企业临时用电工程，给水主管建设项目已完成60%水管配件采购工作。竣工验收项目6个，分别是道路建设提升及边坡防护工程（一期）B标段、C标段、雨污分流排水设施建设工程等工程。

目标（3）：用林用地指标报批方面：2023年园区分别获批城东片区产业发展配套基础设施建设工程二期、2021年第一批次（二期）、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）、粤湘产业合作示范园基础设施建设一期工程林地指标共计1011.06亩，2022年度第三批次用地指标共计16.314亩。

2.整体支出绩效目标实现的情况。

目标（1）：保障人员支出和单位正常运转。其中包括人员经费支出496.17万元，保障人员经费正常发放，维护社会稳定，生活等到该有的保障。

目标（2）：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目等支出。其中包括园区体制工作经费150万元、招商经费50万元、污水处理厂托管运营费120万元、2022年产业园引进项目环境影响评价年度服务费32万元、协调组工作经费15万元、特别是为园区基础设施建设项目债券资金7000万元、乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目债券资金1.3亿元和产城融合基础设施建设配套建设项目债券资金1.44亿元的资金支付渠道取得巨大的绩效，解决了一般公共财政预算拨款收入资金的单一来源，也为园区基础设施建设的竣工结算带来更好的资金来源，带来园区入园企业环境美化、配套设施建设的需求。其中包乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程施工（一标段和二标段），金山二路周边在建企业临时用电工程，乐昌产业园科技创新智慧平台安防管理系统建设工程，乐昌产业园2019年土地平整及边坡防护工程项目，乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目，乐昌产业园道路提升及边坡防护工程（一期）C标段，乐昌产业园金湖一路东、金山一路东、金山二路西、金山三路、金山四路东、环园东路给水主管采购项目，乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程二期工程施工，乐昌产业园雨污分流排水设施建设工程，某基地护坡修整加固工程，交通安全设备采购项目，2023年应急、消防装备设备采购，乐昌碳中和装备产业园乐昌大道建设工程施工，乐昌碳中和装备产业园一期电力工程等园区基础设施建设项目。

- 二、自评结论

本项目综合评价得分为95分。评价等次为优。各项评分见“部门整体支出绩效评价自评表”。

- 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

- （一）预算编制情况

- 1.预算编制。指标分值18分，得16分。

（1）预算编制合理性（5分）。

预算编制合理，符合本单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有根据项目的轻重缓急进行分配，预算编制合理性得4分。

（2）预算编制规范性（5分）。

符合当年度预算编制的原则和要求，预算编制规范性得5分。

（3）预算编制规划性（4分）。

有组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额，预算编制规划性得4分。

（4）预算编制科学性（4分）。

预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求，预算编制科学性得3分。

2.目标设置。指标分值10分，得8分。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

设置了绩效目标的项目占单位全部项目的比率，绩效目标覆盖率得2分。

（2）绩效目标合理性（4分）。

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与单位履职和年度工作任务的相符，绩效目标合理性得3分。

（3）绩效指标明确性（4分）。

整体绩效目标的明细化，绩效指标明确性得3分。

- （二）预算执行情况

- 1.资金管理。指标分值22分，得22分。

（1）部门预算资金支出率（3分）。

单位预算资金实际支出进度和既定支付进度的匹配，部门预算资金支出率得3分。

（2）结转结余率（3分）。

对结转结余资金的有实际控制，结转结余率得3分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

国库集中支付结转结余存量资金效率性100%，国库集中支付结转结余存量资金效率性得3分。

（4）政府采购执行率（2分）。

政府采购能按预算执行，政府采购执行率得2分。

（5）财务合规性（4分）。

资金支出及会计核算规范，财务合规性得4分。

（6）资金下达合法性（3分）。

下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时，资金下达合法性得3分。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4分）。

预决算管理的能公开透明，预决算信息,绩效评价结果公开性得4分。

2.项目管理。指标分值7分，得7分。

（1）项目实施程序（2分）。

所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，项目实施程序得2分。

（2）项目监管（5分）。

所实施项目的开展了检查、监控、督促等管理工作，项目监管得5分。

3.资产管理。指标分值7分，得6分。

（1）资产配置合规性（2分）。

办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，资产配置合规性得2分。

（2）资产盘点情况（2分）。

有进行资产盘点，资产盘点情况得1分。

（3）固定资产利用率（3分）。

固定资产使用效率程度100%，固定资产利用率得3分。

4.人员管理。指标分值2分，财政供养人员有控制，人员管理得2分，。

5.制度管理。指标分值4分，部门管理制度已健全，制度管理得4分。

- （三）资金使用效益

- 1.经济性。指标分值6分，本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率100%，经济性得6分。

- 2.效率性。指标分值9分，资金使用效率100%，效率性得9分。

（1）重点工作完成率（3分）。

能够完成市委、市政府交办或下达的工作任务。

（2）绩效目标完成率（3分）。

整体绩效目标完成的情况100%。

（3）项目完成及时性（3分）。

项目完成情况与预期时间对比达100%。

3.效果性。指标分值10分，项目完成情况产生的社会、经济、环境效益达100%，效果性得10分。

4.公平性。指标分值5分，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度100%，公平性得5分。

5.加减分项。

- 四、主要绩效

- 实践证明，我市实施产业园区工作绩效奖励政策极大推动我市产业园区加快发展，进一步发挥园区在全市经济建设中的主导作用，加强园区组织建设，激发干部队伍积极性，促使全市各产业园区大力开展招商引资工作，形成良好的竞争氛围，有力促进了我市经济的稳定发展，大幅增加就业岗位，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

一是指标完成情况。1.2023年度园区工业投资完成21.11亿元，完成年度任务的86.16%，同比增长0.36%。2.2023年度园区技改投资完成2.56亿元，同比下降19.42%。3.2023年度园区工业增加值完成7.35亿元，同比增长0.17 %。4. 2023年度园区预计全口径税收完成1.09亿元，同比增长224.9%。

二是主要工作亮点。1.2023年度新签约项目23个项目，完成年度任务的143.75%。签约金额为39.52亿元，完成年度任务的247%，其中，亿元项目11个，完成年度任务的157.14%；10亿元以上项目1个。2. 2023年园区新开工项目36个，其中投资额1-5亿元项目12个，投资额5亿元以上项目1个。3. 2023园区新投产项目30个，投资额5亿元以上项目1个，新投产项目总投资额为20.54亿元。4. 2023年度园区新增规上工业企业14家，净增加值亿元以上工业企业4家。5.园区省级专精特新企业8家。

- 五、存在问题

（一）财政收支矛盾更加突出。随着园区发展壮大，入园企业增多，供电、道路保洁、消防、环保等公共服务支出需求刚性加大，支出不断增加，在上级政府要求“过紧日子”思想下，单位经费非常紧张，公共服务压力更加大。难以满足园区正常运作的需要。

（二）土地收储开发进度较慢。土地征收及地上附着物补偿工作进度缓慢，产业园用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，由于部分土地存在边界争议、新旧征地补偿标准之间存在差距、迁坟等因素影响导致工作难度加大。

（三）空间资源制约发展。乐昌市县级国土空间规划中城乡建设用地指标不足，导致园区规划范围内，特别是碳中和装备产业园（城南片区）可完善建设用地手续土地少，制约了园区后续的发展。

（四）负增长企业较多。一是负增长企业多。园内60家规上企业中，全年增加值下降的企业有25家，负增长面达41.7%，且园区企业普遍反映缺乏大订单、长订单，预期不乐观。二是重点企业拉动力不足。2023年8家亿元企业中，中建材、艾尔康、宝创、泰邦等4家呈现负增长趋势，加重了经济指标压力，拉低园区规上工业增加值13.11个百分点。

（五）投资增长动力不足。一是部分项目进展缓慢。海锐、嘉上、金康、富港渔业等4个项目因企业自身原因，投资步伐放缓；科创园、民营产业园等2个标准厂房项目受现有市场大环境，标准厂房招租不理想等因素影响，科创园暂未取得实质性进展，民营产业园二期暂未开始建设。二是土地收储开发进度较慢。土地征收及地上附着物补偿工作进度缓慢，产业园用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，由于存在土地权属争议、迁坟等因素影响，一定程度存在项目等地的现象。三是基础设施项目未按计划动工。乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期、乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板等项目由于立项、预算审核等前期工作时间较长，未能按原计划动工。

- （六）招商引资政策支持不足。新一轮产业有序转移政策倾向支持主平台园区及企业，乐昌目前暂无有竞争力的招商政策，面对各地招商抢资形势，对园区下一步建设和招商工作挑战难度大。

- 六、相关建议

（一）抓项目，优增量。一是坚持挂图作战，项目推进有的放矢。推进“一园三区”规划建设，抢抓新一轮省促进产业有序转移、“强链工程”、韶关市资源资产价值化、东数西算大数据枢纽节点等政策机遇。制定并落实2024年园区新增落地项目攻坚计划、重点项目投资计划、培育上规企业计划，明确责任领导、责任人要求和时限，分解工作任务。二是坚持定期调度，项目推进线路清晰。采取定期召开工作推进会、现场调度会等多种方式，快速协调解决能评、环评、立项、规划、图审、施工、竣工等环节审批验收难点、堵点，推进项目建设、投产速度。三是坚持要素保障，项目推进畅通无阻。协同有关部门，加快城东、城南片区土地收储开发、用地报批，加强路水电气讯保障，推进北部片区规划和“双变”工作，提升项目承载能力。着力优化“乐昌服务”软环境，打造项目建设生产零障碍园区。

（二）抓服务，优存量。一是严格落实“一线工作法”，着力提升企业服务水平。坚持“四个一”挂点服务企业制度，班子挂点重点企业、重点项目，每周一走访了解掌握企业建设进展、生产经营情况，服务促进企业快建设、扩生产。二是深入推进低效企业治理，着力激发企业内生动力。推进低效企业优化提升专项行动，建立企业评价分类体系，帮助协同有关企业收购或租用盘活空置厂房，采取激励和倒逼相结合机制，推动低效企业主动优化提升。三是持续推动暖企政策落实，着力解决企业发展难题。支持企业申报争取产业共建、技改、融资等各级优惠政策资金，落实减税降费等助企纾困政策落实，切实增强企业获得感、幸福感，助力企业发展。

（三）抓创新，优质量。一是支持技术创新。强化大朗乐昌共建科技园建设科技孵化器建设，打造活跃创新创业生态圈，搭建科技金融、知识产权政务服务平台，常态化开展科技型中小企业政策、知识产权培训、精益生产、规范专利申请等主题培训宣讲活动，举办乐昌智造创新创业大赛，营造创新发展环境，引导企业加快创新驱动发展。二是支持院企合作。鼓励沃府、韶瑞等企业与东莞深圳清华大学研究中心、华南理工大学、暨南大学等院校科研单位深化产学研合作，推动企业掌握核心关键技术。三是支持人才引进。推进“百团千才万匠工程”，支持企业招聘丹霞英才，争取新增省级博士工作站、科技特派员等柔性引才，加强新型学徒等技术人才培训，优化引才、留才、育才工作机制，汇聚英才促进高质量发展。

（四）抓收支，保平稳。管理园区各项财政收入，合理安排各项财政支出。一是加强部门协作配合，衔接资金，进一步提高财政资金使用效率，加快支付应付未付费用。二是做好专项债券申报及支付，2024年申报需求2.45亿元，其中基础设施建设项目申报额度0.45亿元，乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目1.3亿元，产城融合基础设施配套建设项目0.7亿元。主动对接市发改、财政，加快储备项目前期工作，做实做细工程造价，为园区基础设施建设提供强有力的资金保障。三是做好土地挂牌出让工作，2024年计划完成11宗地块挂牌出让，面积共计1166亩，收入预计2亿元。四是尽早落实清理拖欠工程账款及服务费，按照轻重缓急，由远及近的原则进行清理欠款。

（五）抓规划，促建设。一是积极对接市自然资源部门及规划编制单位，坚持园区规划与乐昌市国土空间规划做好紧密衔接，尽早将碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园控制性详细规划提交规划委员会审议。二是根据乐府预征〔2022〕1号文件精神，制定乐昌碳中和装备产业园土地征收作战表，倒排工期，要求各有关镇、街道办严抓落实，按期完成土地征拆工作。三是协调相关单位加快储备项目可研、设计、图审等前期工作，力争项目按期开工。四是加快用地、用林等指标组卷报批工作，保障项目顺利落地建设。

（六）抓基础，促提升。一是认真贯彻落实中央和省、韶关于扩大有效投资，促进经济高质量发展的总体部署和要求，积极谋划未来三年重大项目，通过立规划、补短板、建配套、优环境，科学谋划乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程、城乡融合排水系统补短板工程；聚焦数字经济，谋划产城融合基础设施建设工程、智慧化园区管理平台建设项目。二是聚焦“双区”机遇，全面启动碳中和装备产业园、粤湘产业合作示范园建设。谋划乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期、二期工程、碳中和装备产业园乐昌大道建设工程、粤湘开放合作试验园基础设施建设一期工程，以及同步水电排污等管线建设，努力争取重大项目尽快形成更多实物工作量，持续推进“一园三区”建设，推动区域资源整合和优化利用。

广东乐昌经济开发区管理委员会

- 2024年5月9日