2016年省、韶关科技计划项目验收总表

| 序号 | 项目名称 | 业务类别 | 支持经费（万元） | 项目负责人 | 下达文号 | 承担单位 | 合同到期日期 | 验收状态 | 验收申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐昌文物调查及数据库管理系统建设项目 | 社会发展领域科技计划项目审批 | 20 | 邓贱生 | 粤科规财字[2014]116号 | 乐昌市博物馆 乐昌市生产力促进中心 | 2014-12-31 | 2016年10月14日通过验收（良好） | 2016.9 |
| 2 | 马尾松针叶聚戊烯醇治疗阿尔茨海默病创新药物临床前研究 | 广东省重大科技专项资金项目审批 | 100 | 谢衡 | 粤科规划字[2012]100号 | 中健行集团有限公司、中国林业科学研究院林业化学工业研究所、中国药科大学 | 2014-12-31 延期：2015-06-30 | 2015.11.26验收（未通过） | 监督审计处审核 |
| 3 | 大鲵（娃娃鱼）在生态环境下的养殖及繁殖技术研发与应用 | 农业领域科技计划项目审批 | 10 | 邓永发 | 粤科规财字[2014]205号 | 乐昌市天堂水产养殖有限公司 | 2014-12-31 延期：2015-05-31 | 提交验收申请书 |  |
| 4 | 甲壳素提高张溪香芋抗性和品质的研究 | 农业领域科技计划项目审批 | 10 | 刘建辉 薛海军 | 粤科规财字[2014]205号 | 乐昌市生产力促进中心、韶关学院 | 2014-12-31 延期：2015-06-30 | 未填写验收申请书 |  |
| 5 | 马蹄新品种 “桂蹄1号”组培苗引进示范与推广应用 | 星火计划 | 10 | 彭春华 | 粤科规财字[2014]205号 | 乐昌市北乡桂源马蹄农副产品流通专业合作社 | 2014-12-31 | 提交验收申请书 |  |
| 6 | 乐昌张溪香芋安全种植关键技术集成与示范 | 星火计划 | 30+15 | 余志荣 | 粤财教[2012]430号 乐财行【2013】6号 | 乐昌市农丰农场 韶关学院、乐昌市生产力促进中心 | 2014-12-31 | 2016.1.22验收通过 | 已同意 |
| 7 | 钛白粉生产与废渣综合利用新工艺新技术的研发 | 研发与产业化项目审批 | 30 | 朱文新 | 粤财教[2009]177号 | 乐昌市银星化工有限公司、广东工业大学、韶关学院 | 2011-12-31 | 2016.1.12验收通过 | 已同意 |
| 8 | 广东省轨道交通混凝土枕工程技术研究开发中心 | 广东省工程技术研究中心认定 | 20 | 黄志斌 | 粤科规财字[2014]205号 | 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 | 2015-05-16 | 提交验收申请书 |  |
| 9 | 香芋产业化配套技术推广与服务 | 创新资金(农业) | 3 | 杨宗宝 | 韶科教[2014]115号 | 乐昌市粤宝农副产品流通专业合作社 | 2014-12-31 | 未填写验收申请书 |  |
| 10 | 水果型青瓜山地种植技术示范与应用推广 | 农业科技项目 | 10 | 余志荣 | 韶科【2015】72号 | 乐昌市农丰农场 | 2015-12-31 | 未填写验收申请书 |  |
| 11 | 天盛原生态梅花猪标准化养殖技术的研发与推广 | 农业科技项目 | 10 | 杜明生 | 韶科【2015】72号 | 乐昌市粤北天盛原生态种养专业合作社 | 2017-9-30 |  |  |
| 12 | 蓝莓保健浆果安植技术推广示范 | 产学研合作项目 | 16 | 贺荣飞 |  | 乐昌市庆云绿康水稻专业合作社 |  |  |  |
| 13 | “野生南华草菇VNH”有机生态栽培技术和产业化 | 产学研合作项目 | 18 |  | 项目未通过我们申报 | 乐昌市梅花镇百臻有机种养专业合作社 |  |  |  |
| 14 | 本地黄牛改良技术应用与示范 | 农业科技项目 | 10 | 邓爱发 | 韶科【2015】72号 | 乐昌市天堂高山种养专业合作社 |  |  | 项目未通过我们申报 |